## Members
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
NGUYỄN DUY TÂN | 17DH110947
PHAN MINH TRÍ | 17DH110949

## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày | All | 21:00 | 22:00 |  | Thông qua Messenger
Project Management | Họp dự án tuần 1 (14/4 - 20/4) | All | 2020-04-18 19:00 | 2020-04-18 21:00 |  | Thông qua Messenger
CM Management | Cài đặt GitHub | All | 2020-04-18 | 2020-05-20 |  | ver 2.4.3
| Cài đặt GitHub Desktop | All | 2020-04-19 | 2020-05-21 |  | ver 2.26.2
| Cài đặt Git | All | 2020-04-20 | 2020-05-22 |  | ver 2.26.2
| Cài đặt Visual studio | All | 2020-04-21 | 2020-05-23 |  | ver 2019
| Cài đặt SQL Server | All | 2020-04-22 | 2020-05-24 |  | ver 2014
| Cài đặt Teams | All | 2020-04-23 | 2020-05-25
Training |  | All
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng
| Vẽ use case model | Trí
| Phân tích thiết kế | All
| Lập trình | All
| Kiểm thử | All
Package and Release | Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng | Trí
| Đóng gói cài đặt | Tân

## Pert
Công việc | Công việc trước | Thời gian (tuần)
Cài đặt phần mềm (A) | _ | 1
Training (B) | _ | 1 |  | B
Khảo sát yêu cầu phần mềm (C) | _ | 1
Vẽ UC model (D) | C | 1 | Start | A |  | E | F | G | H | End
Phân tích thiết kế (E) | A, B, D | 1
Lập trình (F) | B, E | 5 |  | C | D
Kiểm thử (G) | F | 2
Đóng gói & cài đặt (H) | G | 1 | [5 empty] | 10 tuần
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Chưa thành thạo công nghệ | Mới học Python, chỉ mới tìm hiểu sơ qua thông qua 1 dự án. Chưa thật sự tự làm nên không có nhiều kinh nghiệm | Technology | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Tìm chuyên gia về Python để hỏi khi có vấn đề về kỹ thuật (các diễn đàn, youtube,..).
[7 empty] | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi làm dự án thật. b. Mua khóa học về Python trên Udemy. Học và làm theo để tích thu thêm kinh nghiệm.
[7 empty] | Plan B | Đổi công nghệ (Vào lúc nào? Có cho đổi không?)
2 | Tiếp thu công nghệ | Các thành viên gặp khó khăn trong việc tiếp thu công nghệ (không hiểu, không giỏi tiếng anh để học trên Udemy,..) | Technology | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Các thành viên giỏi tiếng anh hoặc code sẽ làm 1 tutorial để chỉ các thành viên không hiểu, giúp các bạn hiểu.
[7 empty] | Minimize Affects | a. Sửa code giúp họ những phần họ không hiểu để không ảnh hưởng dự án. Giảng sơ qua để họ nắm được đại khái vấn đề chứ không giải quyết triệt để (vấn đề thời gian, công sức,..) b. Chuyển code phần đó sang cho thành viên khác. Giao cho họ phần họ hiểu.
|  |  |  | 3 | 50% | 1.5 | Plan B | a. Bỏ tiền ra mua khóa học khác (có tiếng việt, code cơ bản hơn,..) b. Để cho thành viên đó 'tự bơi'. Những người còn lại tập trung hoàn thành dự án.
3 | Trễ deadline vì yếu tố chuyên ngành | Các thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian | People | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Làm bài giúp.
[7 empty] | Minimize Affects | Đưa phần code cho thành viên thành thạo hơn làm. Đưa những phần không có code cho thành viên không giỏi lập trình.
[7 empty] | Plan B | a. Báo với giảng viên cho thành viên đó ra khỏi nhóm (nếu không có thái độ hợp tác) b. Nếu không làm được gì hết thì thành viên đó sẽ là 'bù nhìn'. Chấp nhận điểm thấp hơn so với mọi người trong nhóm.
4 | Trễ deadline vì yếu tố khách quan | Các thành viên gặp sự cố bất ngờ (máy hư, giải quyết việc nhà,..) | People | 3 | 50% | 1.5 | Avoid Risk | Trường hợp lường trước được, có thể nhờ các thành viên khác hoàn thành nốt phần công việc của mình (nếu gần xong), nhờ nộp hộ (nếu đã xong)
[7 empty] | Minimize Affects | Trường hợp không lường trước được (máy hư đột xuất,..) thì báo ngay cho các thành viên để có hướng giải quyết (phân chia lại phần công việc đó cho các thành viên khác)
[7 empty] | Plan B | Trường hợp quá gấp (sát giờ nộp dự án), có thể giải thích và xin giảng viên cho thêm thời gian để hoàn thành dự án.
5 | Tool GitHub | Chưa biết cách sử dụng tool | Tool | 2 | 25% | 0.5 | Avoid Risk | Hướng dẫn các thành viên cách sử dụng.
[7 empty] | Minimize Affects | Chỉ để 1 người quản lý (admin).
[7 empty] | Plan B | Đổi sang phần mềm quản lý khác.
6 | Thiếu nhân lực | Không đủ nhân lực làm việc để hoàn thành dự án sớm nhất có thể | Organizational | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Tuyển thêm thành viên.
[7 empty] | Minimize Affects | Phân công thêm công việc cho các thành viên để kịp tiến độ.
[7 empty] | Plan B | Bỏ tiền thuê người làm.

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Tân
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Trí
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement
Estimation